## F-MZGAL-RCO-MT-31
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE AUTOPISTAS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN EN AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA
RELACIÓN DE COSTOS DE PROGRAMA
Autopista : | Zapotlanejo - Guadalajara
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara |  | PROGRAMA: | OBRAS DE CONSERVACIÓN 2017
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara
Longitud : | 26 | km |  |  |  | Informe mensual de OCTUBRE 2017
Administrador : | Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: 01/Noviembre/2017
ELEMENTO | C O N C E P T O |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | IMPORTE
2017
Pavimentos
| Bacheo Profundo |  |  |  | 1920 | M3 | 2137.6915 | 4104367.7184
| Bacheo Superfcial |  |  |  | 500 | M3 | 4245.1399 | 2122569.952
| Fresado de carpeta asfaltica existente |  |  |  | 0 | M3 | 416.9542 | 0
| Sellado de grietas |  |  |  | 6317.85 | M | 86.1919 | 544547.5207
| Suministro y colocacion de geomalla para sobrecarpeta |  |  |  | 0 | M2 | 100.3109 | 0
| Recuperacion de estructura de pavimento existente |  |  |  | 0 | M3 | 1481.9757 | 0
| Mortero Asfáltico (Slurry Seal) |  |  |  | 8400 | M2 | 86.1919 | 724011.9936
| Reposicion de carpeta asfaltica existente |  |  |  | 0 | M3 | 4216.6125 | 0
| Mortero Asfáltico (Slurry Seal) en barrera central de concreto |  |  |  | 0 | M2 | 92.45 | 0
| Sobrecarpeta de espesor variable con asfalto modificado |  |  |  | 0 | M3 | 4309.8019 | 0
Drenaje
| Construccion de subdrenaje con geomembrana (Tipo I) |  |  |  | 400 | M | 1268.7543 | 507501.7344
| Construccion de subdrenaje con geomembrana (Tipo II) |  |  |  | 500 | M | 1804.6863 | 902343.136
| Construccion de obra de drenaje con tuberia de acero hincada |  |  |  | 0 | M | 6312.712 | 0
| Construccion / reconstruccion de bordillos |  |  |  | 0 | M | 3630.5717 | 0
| Construccion de canal revestido para obras de drenaje |  |  |  | 0 | M3 | 4194.7622 | 0
| Construccion / reconstruccion de cunetas |  |  |  | 79.2 | M3 | 4414.8777 | 349658.3135
| Construccion / reconstruccion de contracunetas |  |  |  | 0 | M3 | 4723.5727 | 0
| Construccion / reconstruccion de lavaderos |  |  |  | 10 | M3 | 3878.8217 | 38788.2173
Derecho de Via
| Instalación de malla triple torsión |  |  |  | 0 | M2 | 105.3548 | 0
| Concreto lanzado para taludes |  |  |  | 0 | M2 | 366.3285 | 0
| Muro de contencion para terraplen |  |  |  | 0 | Lote | 3493113.216 | 0
| Construccion de muros a base de gaviones o mamposteria |  |  |  | 0 | M2 | 1377.9955 | 0
| Conformacion y rehabilitacion del derecho de via |  |  |  | 0.12 | Lote | 4685715.3976 | 562285.8477
| Cierre de accesos |  |  |  | 1 | Lote | 112594.0584 | 112594.0584
| Estabilizacion de talud en km 20 cuerpo A mediante anclas, malla electrosoldada y concreto lanzado |  |  |  | 0 | M2 | 438.75 | 0
Señalamiento Horizontal
| Pintura de rayas |  |  |  | 420022.6171 | M | 5.7261 | 2405109.989
| Pintura de marcas en pavimento |  |  |  | 5218.7032 | M2 | 112.1869 | 585470.3679
| Pintura de rayas roja en rampa y franja de emergencia |  |  |  | 0 | M | 14.4084 | 0
| Nivelacion de defensa metalica |  |  |  | 0 | M | 337.6771 | 0
| Suministro y colocación de vialetas |  |  |  | 8824 | Pza | 42.1709 | 372115.8451
Señalamiento Vertical
| Reposicion de malla antideslumbrante de polietileno en barrera central |  |  |  | 0 | M | 102.7088 | 0
| Reposicion de malla antideslumbrante tipo ciclon |  |  |  | 400 | M | 163.7636 | 65505.4336
| Suministro y colocación de barrera central |  |  |  | 0 | Pza | 1580.2607 | 0
| Reposición de defensa metálica dos crestas en tramos aislados |  |  |  | 0 | M | 678.8478 | 0
| Reposición de defensa metálica tres crestas en tramos aislados |  |  |  | 500 | M | 1077.4453 | 538722.656
| Suministro y colocacion de indicador de alineamiento |  |  |  | 0 | Pza | 195.2264 | 0
| Reposicion de tableros elevados |  |  |  | 0 | Pza | 51136.068 | 0
| Suministro y colocacion de señalamiento elevado tipo bandera sencilla |  |  |  | 0 | Pza | 6740.6431 | 0
| Suministro y colocacion de señalamiento elevado tipo bandera doble |  |  |  | 0 | Pza | 68079.7798 | 0
| Rehabilitacion de señalamiento vertical elevado |  |  |  | 0 | Pza | 63505.676 | 0
| Elevacion de defensa metalica |  |  |  | 0 | M | 167.5362 | 0
| Suministro y colocacion de señalamiento elevado tipo puente |  |  |  | 0 | Pza | 139845.74 | 0
Puentes y Estructuras
| Pintura de parapetos metálicos en estructuras |  |  |  | 0 | M2 | 70.5329 | 0
| Pintura vinílica para estructuras |  |  |  | 0 | M2 | 50.2433 | 0
| Construccion de juntas en puentes |  |  |  | 0 | M | 10774.5151 | 0
| Rehabilitacion de subestructura y superestructura |  |  |  | 0 | Lote | 18361.3872 | 0
| Revestimiento en cono de derrame km 443+155 |  |  |  | 0 | M3 | 3708.195 | 0
Rehubicacion de Bases de Conservación
| Construccion de base de conservacion |  |  |  | 1 | Proy | 1489240.2342 | 1489240.2342
| Ampliacion de la base de USA |  |  |  | 0 | Proy | 311386.5944 | 0
| Habilitación de bases de conservación |  |  |  | 0 | Proy | 286526.91 | 0
Plazas de Cobro
| Reconstruccion y construccion de losas |  |  |  | 0 | M3 | 3562.7675 | 0
| Desinstalacion de carriles y techumbre en plaza de cobro La Joya |  |  |  | 1 | Lote | 109573.5794 | 109573.5794
| Sellado de grietas o Juntas en Losas |  |  |  | 0 | M | 52.8583 | 0
| Suministro y colocacion de pintura termoplastica |  |  |  | 0 | M3 | 66.4088 | 0
Inversion sujeta a estudio
| Fresado de carpeta asfaltica existente |  |  |  | 0 | M3 | 416.9542 | 0
| Sobrecarpeta de espesor variable con asfalto modificado |  |  |  | 0 | M3 | 4309.8019 | 0
| Aligeramiento de cargas y recuperacion de rasante en puentes |  |  |  | 0 | Lote | 591776.8892 | 0
| Reforzamiento de puente Rio Lerma |  |  |  | 0 | PZA | 5976636.96 | 0
| Izaje de estructura por falta de galibo |  |  |  | 0 | Pza | 4740787.2283 | 0
[7 empty] | Total : | 15534406.5973
| Nota: La información se considera agrupada de acuerdo a a los siguientes elementos: | [5 empty] | Costo Prom/Km: | 50110.989
Pavimentos, Cortes, Terraplenes,Drenajes, Señalamiento y otros.

## F-MZGAL-RCO-MT-33
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE AUTOPISTAS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN EN AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA
RELACIÓN DE COSTOS DE PROGRAMA
Autopista : | Zapotlanejo - Guadalajara
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara |  | PROGRAMA: | OBRAS DE CONSERVACIÓN 2017
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara
Longitud : | 26 | km |  |  |  | Informe mensual de OCTUBRE 2017
Administrador : | Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: 01/Noviembre/2017
ELEMENTO | C O N C E P T O |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | ENERO |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
2017
Pavimentos
| Bacheo Profundo |  |  |  | 1920 | M3 | 2137.6915
| Bacheo Superfcial |  |  |  | 500 | M3 | 4245.1399 | [10 empty] | 300 | 1273541.9712
| Fresado de carpeta asfaltica existente |  |  |  | 0 | M3 | 416.9542
| Sellado de grietas |  |  |  | 6317.85 | M | 86.1919
| Suministro y colocacion de geomalla para sobrecarpeta |  |  |  | 0 | M2 | 100.3109
| Recuperacion de estructura de pavimento existente |  |  |  | 0 | M3 | 1481.9757
| Mortero Asfáltico (Slurry Seal) |  |  |  | 8400 | M2 | 86.1919 |  |  | 6500 |  | 560247.376 | [13 empty] | 7350 |  | 633510.4944
| Reposicion de carpeta asfaltica existente |  |  |  | 0 | M3 | 4216.6125 | [20 empty] | 0
| Mortero Asfáltico (Slurry Seal) en barrera central de concreto |  |  |  | 0 | M2 | 92.45 | [20 empty] | 0
| Sobrecarpeta de espesor variable con asfalto modificado |  |  |  | 0 | M3 | 4309.8019 | [20 empty] | 0
Drenaje | [27 empty] | 0
| Construccion de subdrenaje con geomembrana (Tipo I) |  |  |  | 400 | M | 1268.7543 | [20 empty] | 0
| Construccion de subdrenaje con geomembrana (Tipo II) |  |  |  | 500 | M | 1804.6863 | [20 empty] | 0
| Construccion de obra de drenaje con tuberia de acero hincada |  |  |  | 0 | M | 6312.712 | [20 empty] | 0
| Construccion / reconstruccion de bordillos |  |  |  | 0 | M | 3630.5717 | [20 empty] | 0
| Construccion de canal revestido para obras de drenaje |  |  |  | 0 | M3 | 4194.7622 | [20 empty] | 0
| Construccion / reconstruccion de cunetas |  |  |  | 79.2 | M3 | 4414.8777 | [20 empty] | 0
| Construccion / reconstruccion de contracunetas |  |  |  | 0 | M3 | 4723.5727 | [20 empty] | 0
| Construccion / reconstruccion de lavaderos |  |  |  | 10 | M3 | 3878.8217 | [20 empty] | 0
Derecho de Via | [27 empty] | 0
| Instalación de malla triple torsión |  |  |  | 0 | M2 | 105.3548 | [20 empty] | 0
| Concreto lanzado para taludes |  |  |  | 0 | M2 | 366.3285 | [20 empty] | 0
| Muro de contencion para terraplen |  |  |  | 0 | Lote | 3493113.216 | [20 empty] | 0
| Construccion de muros a base de gaviones o mamposteria |  |  |  | 0 | M2 | 1377.9955 | [20 empty] | 0
| Conformacion y rehabilitacion del derecho de via |  |  |  | 0.12 | Lote | 4685715.3976 | [20 empty] | 0
| Cierre de accesos |  |  |  | 1 | Lote | 112594.0584 | [9 empty] | 1 |  | 112594.0584 | [8 empty] | 0
| Estabilizacion de talud en km 20 cuerpo A mediante anclas, malla electrosoldada y concreto lanzado |  |  |  | 0 | M2 | 438.75 | [20 empty] | 0
Señalamiento Horizontal | [27 empty] | 0
| Pintura de rayas |  |  |  | 420022.6171 | M | 5.7261 |  |  |  | 52000 | 297759.488 | 78100 | 447211.8464 | [12 empty] | 123000 | 704315.712
| Pintura de marcas en pavimento |  |  |  | 5218.7032 | M2 | 112.1869 | [9 empty] | 3000 |  | 336560.832 |  | 0 | [6 empty] | 0
| Pintura de rayas roja en rampa y franja de emergencia |  |  |  | 0 | M | 14.4084 | [20 empty] | 0
| Nivelacion de defensa metalica |  |  |  | 0 | M | 337.6771 | [20 empty] | 0
| Suministro y colocación de vialetas |  |  |  | 8824 | Pza | 42.1709 | [20 empty] | 0
Señalamiento Vertical | [27 empty] | 0
| Reposicion de malla antideslumbrante de polietileno en barrera central |  |  |  | 0 | M | 102.7088 | [20 empty] | 0
| Reposicion de malla antideslumbrante tipo ciclon |  |  |  | 400 | M | 163.7636 | [20 empty] | 0
| Suministro y colocación de barrera central |  |  |  | 0 | Pza | 1580.2607 | [20 empty] | 0
| Reposición de defensa metálica dos crestas en tramos aislados |  |  |  | 0 | M | 678.8478 | [20 empty] | 0
| Reposición de defensa metálica tres crestas en tramos aislados |  |  |  | 500 | M | 1077.4453 | [9 empty] | 1604 |  | 1728222.2804 |  |  |  |  | 400.05 | 431031.9971 |  |  | 0
| Suministro y colocacion de indicador de alineamiento |  |  |  | 0 | Pza | 195.2264 | [20 empty] | 0
| Reposicion de tableros elevados |  |  |  | 0 | Pza | 51136.068 | [20 empty] | 0
| Suministro y colocacion de señalamiento elevado tipo bandera sencilla |  |  |  | 0 | Pza | 6740.6431 | [20 empty] | 0
| Suministro y colocacion de señalamiento elevado tipo bandera doble |  |  |  | 0 | Pza | 68079.7798 | [20 empty] | 0
| Rehabilitacion de señalamiento vertical elevado |  |  |  | 0 | Pza | 63505.676
| Elevacion de defensa metalica |  |  |  | 0 | M | 167.5362
| Suministro y colocacion de señalamiento elevado tipo puente |  |  |  | 0 | Pza | 139845.74
Puentes y Estructuras
| Pintura de parapetos metálicos en estructuras |  |  |  | 0 | M2 | 70.5329
| Pintura vinílica para estructuras |  |  |  | 0 | M2 | 50.2433
| Construccion de juntas en puentes |  |  |  | 0 | M | 10774.5151
| Rehabilitacion de subestructura y superestructura |  |  |  | 0 | Lote | 18361.3872
| Revestimiento en cono de derrame km 443+155 |  |  |  | 0 | M3 | 3708.195
| COLOCACION DE APOYOS POT Y PLACAS PUENTE FERNANDO ESPINOSA |  |  |  | 1 | lote | 1300000 | [12 empty] | 1 | 1300000
Rehubicacion de Bases de Conservación
| Construccion de base de conservacion |  |  |  | 1 | Proy | 1489240.2342
| Ampliacion de la base de USA |  |  |  | 0 | Proy | 311386.5944
| Habilitación de bases de conservación |  |  |  | 0 | Proy | 286526.91
Plazas de Cobro
| Reconstruccion y construccion de losas |  |  |  | 0 | M3 | 3562.7675
| Desinstalacion de carriles y techumbre en plaza de cobro La Joya |  |  |  | 1 | Lote | 109573.5794 | [9 empty] | 2 |  | 219147.1588 | 4 | 438294.3177
| Sellado de grietas o Juntas en Losas |  |  |  | 0 | M | 52.8583
| Suministro y colocacion de pintura termoplastica |  |  |  | 0 | M3 | 66.4088
Inversion sujeta a estudio
| Fresado de carpeta asfaltica existente |  |  |  | 0 | M3 | 416.9542
| Sobrecarpeta de espesor variable con asfalto modificado |  |  |  | 0 | M3 | 4309.8019
| Aligeramiento de cargas y recuperacion de rasante en puentes |  |  |  | 0 | Lote | 591776.8892
| Reforzamiento de puente Rio Lerma |  |  |  | 0 | PZA | 5976636.96
| Izaje de estructura por falta de galibo |  |  |  | 0 | Pza | 4740787.2283
[7 empty] | Total : |  | 0 |  |  | 858006.864 |  | 447211.8464 |  | 0 |  |  | 3670066.3009 |  | 1738294.3177 |  | 0 |  | 431031.9971 |  |  | 1337826.2064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Nota: La información se considera agrupada de acuerdo a a los siguientes elementos: | [5 empty] | Costo Prom/Km: |  |  |  |  | 858006.864 |  | 1305218.7104 |  | 1305218.7104 |  |  | 4975285.0113 |  | 6713579.329 |  | 6713579.329 |  | 7144611.326 |  |  | 8482437.5324 |  | 8482437.5324 | [5 empty] | 0
Pavimentos, Cortes, Terraplenes,Drenajes, Señalamiento y otros.

## F-MZGAL-RCO-MT-43
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE AUTOPISTAS
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN EN AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA
GRAFICA DE PROGRAMA Y AVANCE DE OBRA
Autopista : | Zapotlanejo - Guadalajara
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara |  | PROGRAMA: | OBRA DE CONSERVACION 2017 | Informe mensual de OCTUBRE 2017
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara
Administrador : | Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: 01/Noviembre/2017
MES | REAL | PROGRAMADO
ENE | 0 | 778367.2088
FEB | 858006.864 | 2186465.4727
MAR | 1305218.7104 | 3594563.7367
ABR | 1305218.7104 | 5358304.8113
MAY | 4975285.0113 | 7178342.9151
JUN | 6713579.329 | 7629447.5607
JUL | 6713579.329 | 8124940.9358
AGO | 7144611.326 | 9727859.9361
SEP | 8482437.5324 | 12327485.6245
OCT | 8482437.5324 | 13883145.4143
NOV |  | 15409901.5697
DIC |  | 15534406.5973

## F-MZGAL-RCO-MT-44
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE AUTOPISTAS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN EN AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA
LARGUILLO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN MAYOR O PREVENTIVA Y CORRECTIVA AÑO 2016
Autopista : | Zapotlanejo - Guadalajara
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara | [14 empty] | Informe mensual de OCTUBRE 2017
Cadenamiento : | Del km. 0+000 al 26+000 | [14 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: 01/Noviembre/2017
Administrador : | Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.
NO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
C O N C E P T O | SENTIDO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carpeta de 3/4 a finos | S-1 Cuerpo A
de espesor variable en bacheo | S-2 Cuerpo B
BACHEOP SUPERFICIAL | S-1 Cuerpo A | bar: 9 to 1
S-2 Cuerpo B
Mortero Asfaltico (Slurry Seal) | S-1 Cuerpo A | bar: 9; 1; 0; 2 to 4
S-2 Cuerpo B | bar: 9
calafateo con asfalto modificado y ruteadora | S-1 Cuerpo A
S-2 Cuerpo B
Subdrenaje | S-1 Cuerpo A
S-2 Cuerpo B
S-1 Cuerpo A
construccion de cunetas | camellon central
S-2 Cuerpo B
construccion de contracunetas | S-1 Cuerpo A
S-2 Cuerpo B
suministro y colocacion de defensa metalica | S-1 Cuerpo A | bar: 4; 7; 9
S-2 Cuerpo B | bar: 4; 9
Señalamiento Horizontal | S-1 Cuerpo A | bar: 3 to 5
S-2 Cuerpo B | bar: 3 to 5
RECONSTRUCCION DE LOSAS EN CASETAS | S-1 Cuerpo A | bar: 9
S-2 Cuerpo B | bar: 9
REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION EN PUENTES | S-1 Cuerpo A | bar: 9
S-2 Cuerpo B | bar: 9
Entronque
Plaza de Cobro
Entronque y Plaza de Cobro
Limite de Estados
NOTAS:
PC LA JOYA

## F-MZGAL-RCO-MT-45
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE AUTOPISTAS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN EN AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA
REPORTE FOTOGRÁFICO
Autopista : | Zapotlanejo - Guadalajara
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara |  | PROGRAMA: | OBRA DE CONSERVACION 2017
Tramo : | Zapotlanejo - Guadalajara
Longitud : | 26 | km |  |  | Informe mensual de OCTUBRE 2017
Administrador : | Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: 01/Noviembre/2017
Informe fotográfico
Informe fotográfico
Informe fotográfico
Vista de los trabajos de colocacion de defensa metalica de tres crestas en la autopista Zapotlanejo Guadalajara km 9+000 camellon central
Vista de los trabajos de colocacion de defensa metalica de tres crestas en la autopista Zapotlanejo Guadalajara km 4+200 camellon central
Vista de los trabajos de colocacion de defensa metalica de tres crestas en la autopista Zapotlanejo Guadalajara km 9+000 camellon central